## Sheet1
工作内容 | 计划完成日期 | 状态
框架及后台管理功能开发 | 2017-05-31 | 已完成
用户注册功能需求分析 | 2017-05-31 | 已完成
用户注册功能后台功能开发 | 2017-06-02 | 未开始
用户注册功能接口开发 | 2017-06-02 | 未开始
达人管理需求分析 | 2017-06-01 | 已完成
达人管理后台功能开发 | 2017-06-09 | 未开始
达人管理接口开发 | 2017-06-09 | 未开始
体验管理需求分析 | 2017-06-02 | 未开始
体验管理后台功能开发 | 2017-06-16 | 未开始
体验管理接口开发 | 2017-06-16 | 未开始
订单管理需求分析 | 2017-06-09 | 未开始
订单管理后台功能开发 | 2017-06-30 | 未开始
订单管理接口开发 | 2017-06-30 | 未开始
推送模块需求分析 | 2017-06-13 | 未开始
结算模块需求分析 | 2017-06-16 | 未开始
图像管理模块需求分析 | 2017-06-20 | 未开始